## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 周壤镇周墩村公共照明安装 |  |  |  | 工程
预算价
预算价 | (小写): | 388323.49元
| (大写): | 叁拾捌万捌仟叁佰贰拾叁元肆角玖分
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:周壤镇周墩村公共照明安装 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1.工程名称：周壤镇周墩村公共照明安装工程； 2.工程地点：文成县周壤镇周墩村； 3.工程概况：5米高100瓦LED照明路灯80盏，5米高100瓦LED双头照明路灯3盏，BV 1.5mm2 铜芯配线1503米，DN32 PE电缆保护管4500米，YJV0.6/1KV 3×6mm2电缆4500米，电缆终端头83个，供电系统调试2次，配电箱2个，150厚混凝土路面拆除、清理270平方米，150厚C25混凝土路面修复270平方米，人工挖沟槽土方378立方米，人工回填方378立方米 二、招标范围： 1、具体以业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明为准。 三、工程量清单和标底编制依据 1、根据业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明； 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等国家标准的通知-建建发[2013]273号； 3、建设工程工程量计算规范(2013)浙江省补充规定； 4、《浙江省建设工程计价依据（2018版）》浙建建[2018]61号 5、浙建建发[2019]92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知； 6、相关专业2018定额及2018定额相配套的造价政策和文件； 7、材料选用及技术要求见工程施工图； 8、材料价格参照2026年4月《文成工程造价信息》，《文成工程造价信息》未提供的材料价格参照同期《温州工程造价信息》并结合市场价编制，《文成工程造价信息》和《温州工程造价信息》都未提供的材料价格按市场询价编制。 9、工程质量要求：本工程要求确保达到国家规定的合格验收标准； 四、本工程取费标准： 1、费率按相应的工程类别取费，浮动费率取中值。 五、其他有关工程量问题的说明： 1、本工程工程量暂定结算按实调整 2、本工程5米高路灯主材暂以950元/盏计入，结算以业主单位签证为准，结算单价不应超过预算暂估单价 3、管线埋设方式：总长70%暂按人工挖填30cm*40cm计入，总长30%暂按砼路面破除恢复20cm宽计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:周壤镇周墩村公共照明安装 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 市政 | 388323.49 | 80547.50 | 6011.42 | 12650.30 | 32063.41
1.1 | 道路 | 388323.49 | 80547.50 | 6011.42 | 12650.30 | 32063.41
合计 |  | 388323 | 80547.50 | 6011.42 | 12650.30 | 32063.41

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:市政-道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 336046.59 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 67468.24
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7563.19
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×11.21% | 7563.19 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 6011.42 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 12650.30
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 32063.41
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 388323.49

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 336046.59 | 69861.59 | 10521.71
1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.5米高100瓦LED照明路灯，含所有配件 2.0.5m*0.5m*0.8mC25混凝土基础 3.L50*5*2500角钢接地极 4.供电系统、接地装置调试 | 套 | 80 | 1358.28 | 108662.40 | 15796.00 | 4743.20 | 76760.00
| 8-171换 | C20 钢筋混凝土基础 制作^现浇现拌混凝土 C20（40） |  | m3 | 16 | 636.98 | 10191.68 | 3354.08 | 216.64
| 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 80 | 59.66 | 4772.80 | 2799.20 | 824.80
| 8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 系统 | 80 | 28.16 | 2252.80 | 1400.00 | 327.20
| 8-378 | 安装成套型 悬挑灯架对称式臂长（m以下）2.5 |  | 10套 | 8 | 11430.58 | 91444.64 | 8242.56 | 3374.40 | 76760.00
2 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.5米高100瓦LED双头照明路灯，含所有配件 2.0.5m*0.5m*0.8mC25混凝土基础 3.L50*5*2500角钢接地极 4.供电系统、接地装置调试 | 套 | 3 | 1661.28 | 4983.84 | 592.35 | 177.87 | 3787.50
| 8-171换 | C20 钢筋混凝土基础 制作^现浇现拌混凝土 C20（40） |  | m3 | 0.6 | 636.98 | 382.19 | 125.78 | 8.12
本页小计 | [6 empty] | 113646.24 | 16388.35 | 4921.07 | 80547.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3 | 59.66 | 178.98 | 104.97 | 30.93
| 8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 系统 | 3 | 28.16 | 84.48 | 52.50 | 12.27
| 8-378 | 安装成套型 悬挑灯架对称式臂长（m以下）2.5 |  | 10套 | 0.3 | 14460.58 | 4338.17 | 309.10 | 126.54 | 3787.50
3 | 040804002001 | 配线 | 1、BV 1.5mm2 铜芯配线 | m | 1503.00 | 2.69 | 4043.07 | 1052.10
| 8-298 | 管内穿线 照明线路导线截面 （ mm2 以内）2.5 |  | 100m | 15.03 | 268.64 | 4037.66 | 1051.80
4 | 040205002001 | 电缆保护管 | 1、DN32 PE电缆保护管 | m | 4500.00 | 9.68 | 43560.00 | 12960.00 | 3375.00
| 8-282 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）32 |  | 100m | 45 | 968.29 | 43573.05 | 12969.00 | 3357.90
5 | 040803001001 | 电缆 | 1、YJV0.6/1KV 3×6mm2 | m | 4500.00 | 24.46 | 110070.00 | 2520.00
| 8-300 | 管内穿线 照明线路导线截面 （ mm2 以内）6 |  | 100m | 45 | 2445.77 | 110059.65 | 2522.25
6 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 83 | 32.66 | 2710.78 | 908.02
本页小计 | [6 empty] | 160383.85 | 17440.12 | 3375.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 8-206*J0.3换 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 83 | 32.66 | 2710.78 | 908.02
7 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 2 | 246.13 | 492.26 | 349.92 | 44.04
| 8-509 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 |  | 系统 | 2 | 246.13 | 492.26 | 349.92 | 44.04
8 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.配电箱 | 台 | 2 | 750.00 | 1500.00
| 综合价 | 落地式配电箱 |  | 台 | 2 | 750.00 | 1500.00
9 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.150厚混凝土路面拆除、清理、外运、消纳 | m2 | 270.00 | 57.74 | 15589.80 | 8893.80 | 1841.40
| 1-343 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 |  | 100m2 | 2.7 | 1640.55 | 4429.49 | 2988.31 | 591.38
| 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 |  | 100m | 27 | 381.23 | 10293.21 | 5904.90 | 528.12
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) |  | 1000m3 | 0.0405 | 21440.06 | 868.32 |  | 720.70
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.150厚C25混凝土路面修复 2、路面养护 | m2 | 270.00 | 63.10 | 17037.00 | 4449.60 | 340.20
本页小计 | [6 empty] | 34619.06 | 13693.32 | 2225.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 100m2 | 2.7 | 6102.76 | 16477.45 | 4240.94 | 339.77
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 2.7 | 206.85 | 558.50 | 209.95
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 378.00 | 37.41 | 14140.98 | 11540.34
| 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  | 100m3 | 3.78 | 3740.45 | 14138.90 | 11539.58
12 | 040103001001 | 回填方 | 1.人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 378.00 | 35.07 | 13256.46 | 10799.46
| 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 3.78 | 3506.29 | 13253.78 | 10799.08
本页小计 | [6 empty] | 27397.44 | 22339.80
合计 | [6 empty] | 336046.59 | 69861.59 | 10521.71 | 80547.50

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 6011.42
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 6011.42
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 323.85
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 87.71
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 1140.21
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7563.19

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:道路 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:市政-道路 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:道路 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 148.925 | 150.00 | 22338.75
2 | 二类人工 | 工日 | 293.412 | 162.00 | 47532.74

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:道路 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽油综合 | kg | 5.976 | 10.34 | 61.77
2 | 电缆终端盒 | 套 | 84.660 | 3.50 | 296.31