## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 公阳乡联源村村内基础设施建设 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 367442.00元
| (大写): | 叁拾陆万柒仟肆佰肆拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:公阳乡联源村村内基础设施建设 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1.工程名称：公阳乡联源村村内基础设施建设工程； 2.工程地点：文成县公阳乡联源村； 3.工程概况：1.朱山垟修复道路浆砌驳坎长7.5米*高3.5米，长9米*高4.5米，长6米*高3米；2.金岭修复道路浆砌驳坎长5米*高4.5，长40米*高4米；3.道路路面修复厚0.15米，朱山垟4处45㎡，金岭4处170㎡；4.田垄新建步行道台阶硬化长300米，宽0.95米，厚0.12米；5.岭头垟步行道硬化长350米，宽0.95米，厚0.1米，步行台阶300米，宽0.95米，厚0.1米；路面破除修复长150米，宽2.5米，厚0.15米，40*40三面光水渠280米。 二、招标范围： 1、具体以业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明为准。 三、工程量清单和标底编制依据 1、根据业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明； 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等国家标准的通知-建建发[2013]273号； 3、建设工程工程量计算规范(2013)浙江省补充规定； 4、《浙江省建设工程计价依据（2018版）》浙建建[2018]61号 5、浙建建发[2019]92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知； 6、相关专业2018定额及2018定额相配套的造价政策和文件； 7、材料选用及技术要求见工程施工图； 8、材料价格参照2026年4月《文成工程造价信息》，《文成工程造价信息》未提供的材料价格参照同期《温州工程造价信息》并结合市场价编制，《文成工程造价信息》和《温州工程造价信息》都未提供的材料价格按市场询价编制。 9、工程质量要求：本工程要求确保达到国家规定的合格验收标准； 四、本工程取费标准： 1、费率按相应的工程类别取费，浮动费率取中值。 五、其他有关工程量问题的说明： 1、本工程工程量暂定结算按实调整。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:公阳乡联源村村内基础设施建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 367442.00 |  | 10375.64 | 21834.25 | 30339.25
1.1 | 市政 | 367442.00 |  | 10375.64 | 21834.25 | 30339.25
合计 |  | 367442 |  | 10375.64 | 21834.25 | 30339.25

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 230389.13 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 82141.69
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 84879.40
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 71825.43 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 34307.65
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×11.21% | 13053.97 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 10375.64 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 21834.25
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 30339.25
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 367442.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 朱山垟修复道路浆砌驳坎长7.5米*高3.5米，长9米*高4.5米，长6米*高3米 |  |  |  |  | 32274.26 | 12565.94 | 4292.62
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.机械沟槽土方开挖 | m3 | 133.86 | 3.56 | 476.54 | 57.56 | 335.99
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | 1000m3 | 0.13386 | 3562.76 | 476.91 | 57.83 | 335.94
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 50.20 | 14.97 | 751.49 | 498.99 | 109.94
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.502 | 1497.32 | 751.65 | 498.79 | 110.16
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.土方弃置，自行消纳 | m3 | 83.66 | 16.69 | 1396.29 | 35.97 | 1124.39
| 1-88 | 装载机装松散土 |  | 1000m3 | 0.08366 | 2891.60 | 241.91 | 36.14 | 165.93
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) |  | 1000m3 | 0.08366 | 13797.95 | 1154.34 |  | 958.10
4 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.浆砌块石挡墙^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 83.66 | 354.41 | 29649.94 | 11973.42 | 2722.30
| 3-164换 | 浆砌块石墩、台、墙^水泥砂浆 M7.5 |  | 10m3 | 8.366 | 3544.04 | 29649.44 | 11973.34 | 2722.55
|  | 金岭修复道路浆砌驳坎长5米*高4.5，长40米*高4米 |  |  |  |  | 71431.00 | 27581.62 | 9909.79
5 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.机械沟槽土方开挖 | m3 | 293.81 | 5.57 | 1636.52 | 126.34 | 1225.19
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 293.81 | 5.57 | 1636.52 | 126.34 | 1225.19
本页小计 | [6 empty] | 33910.78 | 12692.28 | 5517.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040103001002 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 110.18 | 14.97 | 1649.39 | 1095.19 | 241.29
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 1.1018 | 1497.32 | 1649.75 | 1094.75 | 241.79
7 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.土方弃置，自行消纳 | m3 | 183.63 | 16.69 | 3064.78 | 78.96 | 2467.99
| 1-88 | 装载机装松散土 |  | 1000m3 | 0.18363 | 2891.60 | 530.98 | 79.33 | 364.21
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) |  | 1000m3 | 0.18363 | 13797.95 | 2533.72 |  | 2102.98
8 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.浆砌块石挡墙^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 183.63 | 354.41 | 65080.31 | 26281.13 | 5975.32
| 3-164换 | 浆砌块石墩、台、墙^水泥砂浆 M7.5 |  | 10m3 | 18.363 | 3544.04 | 65079.21 | 26280.94 | 5975.87
|  | 道路路面修复，朱山垟4处45㎡，金岭4处170㎡，厚0.15米 |  |  |  |  | 20339.00 | 4149.50 | 4977.25
9 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.原15cm厚混凝土路面破除 2.清理外运，自行消纳 | m2 | 215.00 | 25.43 | 5467.45 | 374.10 | 4143.05
| 1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 |  | 100m2 | 2.15 | 2084.81 | 4482.34 | 359.44 | 3340.65
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  | 1000m3 | 0.03225 | 9105.71 | 293.66 | 13.93 | 229.05
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) |  | 1000m3 | 0.03225 | 21440.06 | 691.44 |  | 573.89
本页小计 | [6 empty] | 75261.93 | 27829.38 | 12827.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） 2.路面防滑条 3.锯缝机切缝 4.水泥混凝土养护 | m2 | 215.00 | 69.17 | 14871.55 | 3775.40 | 834.20
| 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 100m2 | 2.15 | 6124.05 | 13166.71 | 3377.05 | 270.56
| 2-223 | 路面防滑条 |  | 100m2 | 2.15 | 547.82 | 1177.81 | 183.91 | 560.48
| 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 |  | 100m | 0.215 | 381.23 | 81.96 | 47.02 | 4.21
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 2.15 | 206.85 | 444.73 | 167.18
|  | 田垄新建步行台阶硬化长300米，宽0.95米，厚0.12米 |  |  |  |  | 18883.47 | 4578.97 | 442.89
11 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.机械土方开挖 | m3 | 37.81 | 3.56 | 134.60 | 16.26 | 94.90
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | 1000m3 | 0.03781 | 3562.76 | 134.71 | 16.33 | 94.89
12 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路基平整、调拱 | m2 | 285.00 | 4.50 | 1282.50
| 综合价 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 285 | 4.50 | 1282.50
13 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.25混凝土台阶 | m3 | 42.75 | 408.57 | 17466.37 | 4562.71 | 347.99
本页小计 | [6 empty] | 33755.02 | 8354.37 | 1277.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 3-254换 | 小型构件 楼梯混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 10m3 | 4.275 | 4085.70 | 17466.37 | 4562.66 | 348.11
|  | 岭头垟步行道硬化长350米，宽0.95米，厚0.1米，步行台阶300米，宽0.95米，厚0.1米，路面破除修复长150米，宽2.5米，厚0.15米，40*40三面光水渠280米。 |  |  |  |  | 87461.40 | 20063.87 | 11753.77
14 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路基平整、调拱 | m2 | 617.50 | 4.50 | 2778.75
| 综合价 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 617.5 | 4.50 | 2778.75
15 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度10(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） 2.路面防滑条 3.锯缝机切缝 4.水泥混凝土养护 | m2 | 332.50 | 51.21 | 17027.33 | 4691.58 | 1163.75
| 2-213+2-214*-10换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度10(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 100m2 | 3.325 | 4303.34 | 14308.61 | 4027.04 | 285.48
| 2-223 | 路面防滑条 |  | 100m2 | 3.325 | 547.82 | 1821.50 | 284.42 | 866.79
| 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 |  | 100m | 0.554167 | 381.23 | 211.27 | 121.20 | 10.84
本页小计 | [6 empty] | 19806.08 | 4691.58 | 1163.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 3.325 | 206.85 | 687.78 | 258.55
16 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.C25混凝土台阶 | m3 | 34.20 | 408.57 | 13973.09 | 3650.17 | 278.39
| 3-254换 | 小型构件 楼梯混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 10m3 | 3.42 | 4085.70 | 13973.09 | 3650.13 | 278.49
17 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.原15cm厚混凝土路面破除 2.清理外运，自行消纳 | m2 | 375.00 | 25.43 | 9536.25 | 652.50 | 7226.25
| 1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 |  | 100m2 | 3.75 | 2084.81 | 7818.04 | 626.93 | 5826.71
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  | 1000m3 | 0.05625 | 9105.71 | 512.20 | 24.30 | 399.50
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) |  | 1000m3 | 0.05625 | 21440.06 | 1206.00 |  | 1000.98
18 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度12(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） 2.路面防滑条 3.锯缝机切缝 4.水泥混凝土养护 | m2 | 375.00 | 69.42 | 26032.50 | 6637.50 | 1462.50
| 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 100m2 | 3.75 | 6124.05 | 22965.19 | 5890.20 | 471.90
| 2-223 | 路面防滑条 |  | 100m2 | 3.75 | 547.82 | 2054.33 | 320.78 | 977.59
本页小计 | [6 empty] | 49541.84 | 10940.17 | 8967.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 |  | 100m | 0.625 | 381.23 | 238.27 | 136.69 | 12.23
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 3.75 | 206.85 | 775.69 | 291.60
19 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1.机械沟槽土方开挖及外运清理，自行消纳 | m3 | 84.00 | 19.37 | 1627.08 | 36.12 | 1312.08
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 84 | 5.57 | 467.88 | 36.12 | 350.28
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) |  | 1000m3 | 0.084 | 13797.95 | 1159.03 |  | 961.99
20 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 1.新建C25混凝土40cm*40cm三面光水渠；壁厚10cm，底部厚10cm | m | 280.00 | 58.88 | 16486.40 | 4396.00 | 310.80
| 6-318换 | 渠道砌筑 沟底板^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | m3 | 16.8 | 411.39 | 6911.35 | 1757.95 | 135.24
| 6-319换 | 渠道砌筑 壁板^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | m3 | 22.4 | 427.43 | 9574.43 | 2638.50 | 175.17
本页小计 | [6 empty] | 18113.48 | 4432.12 | 1622.88
合计 | [6 empty] | 230389.13 | 68939.90 | 31376.32

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 71825.43 | 35508.73 | 5836.59
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4455.60 | 4455.60 | 648.00 | 1937.83
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1 | 4455.60 | 4455.60 | 648.00 | 1937.83
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 136.00 | 65.83 | 8952.88 | 5604.56 | 424.32
| 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 |  | 100m2 | 1.36 | 6583.05 | 8952.95 | 5604.94 | 424.52
3 | 041102037002 | 其他现浇构件模板 | 1.小型构件台阶模板 | m2 | 211.00 | 147.37 | 31095.07 | 20549.29 | 2582.64
| 3-255 | 小型构件 楼梯模板 |  | 10m2 | 21.1 | 1473.67 | 31094.44 | 20550.13 | 2582.22
4 | 041102037003 | 其他现浇构件模板 | 1.现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 | m2 | 364.00 | 53.92 | 19626.88 | 8706.88 | 891.80
| 6-1146 | 现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 |  | m2 | 364 | 53.92 | 19626.88 | 8706.88 | 891.80
5 | 04B001 | 二次搬运费 | 1.台阶游步道主材二次搬运费 | m3 | 76.95 | 100.00 | 7695.00
| 综合价 | 二次搬运费 |  | m3 | 76.95 | 100.00 | 7695.00
0
本页小计 | [6 empty] | 71825.43 | 35508.73 | 5836.59
合计 | [6 empty] | 71825.43 | 35508.73 | 5836.59

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 10375.64
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 10375.64
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 558.96
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 151.38
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 1967.99
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 13053.97

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 13.231 | 150.00 | 1984.65
2 | 二类人工 | 工日 | 632.497 | 162.00 | 102464.51

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉 | kg | 19.660 | 5.39 | 105.97
2 | 镀锌铁丝10# | kg | 220.602 | 5.92 | 1305.96
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 88254.745 | 0.42 | 37066.99
4 | 黄砂净砂 | t | 290.849 | 82.52 | 24000.86
5 | 碎石综合 | t | 299.868 | 58.25 | 17467.31
6 | 块石 | t | 477.113 | 42.78 | 20410.89
7 | 石油沥青 | t | 0.093 | 4801.00 | 446.49
8 | 水 | m3 | 482.266 | 3.79 | 1827.79
9 | 复合木模板面板 | m2 | 52.052 | 30.84 | 1605.28